| Администрация города Лукоянов ## Лукояновского муниципального района ## Нижегородской области |  |
| --- | --- |
| ##### постановление |  |
| От 24.08.2015 г. № 292-п |  |

О подготовке проектов внесения изменений в

Правила землепользования и застройки города

Лукоянова и Генеральный план города Лукоянова

В соответствии со ст. 23-28, 30-33 Градостроительного кодекса РФ, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании – городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Нижегородской области, утвержденным постановлением Городской Думы от 03.11.2006 года № 42, рассмотрев поступившие предложения организаций и жителей города Лукоянова, постановляю:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Лукоянова.

2. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план города Лукоянова.

3. Утвердить порядок, сроки проведения работ и исполнителей по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Лукоянова согласно приложению 1.

4. Утвердить персональный состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Лукоянова согласно приложению 2.

5. Специалисту 1 категории по проектно-сметной работе Е.С. Араеву разработать проект графических и описательных материалов изменений в Правила землепользования и застройки города Лукоянова и Генеральный план города Лукоянова.

6 Специалисту 1 категории по информационной работе Т.В. Кудрявцевой обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления города Лукоянова.

- 7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава администрации                                                              И.М.Большакова

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Лукоянова

от 24.08.2015 г. № 292-п

- Порядок,

- сроки проведения работ и исполнителей по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Лукоянова

| № | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила землепользования и застройки города Лукоянова или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направление этого заключения главе администрации г. Лукоянова | 30 дней | Комиссия |
| 2 | Разработка проекта графических и описательных материалов изменений в Правила землепользования и застройки города Лукоянова | 1 неделя | Специалисту 1 категории по проектно-сметной работе Е.С. Араев |
| 3 | Представление проекта графических и описательных материалов изменений в Правила землепользования и застройки города Лукоянова на рассмотрение комиссии. | Непосредственно после разработки проекта | Специалисту 1 категории по проектно-сметной работе Е.С. Араев |
| 4 | Проверка представленных материалов на соответствие требованиям Градостроительного законодательства РФ | 3 дня |  |
| 5 | Направление проекта главе администрации города Лукоянова или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в п. 9 ст. 31 ГрК РФ, на доработку | 3 дня | Комиссия |
| 6 | Доработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Комиссия; | 5 дней | Комиссия |
| 7 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по представленному проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | Не позднее 10 дней со дня получения проекта | Глава местного самоуправления города Лукоянова |
| 8 | Опубликование материалов по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки. Проведение публичных слушаний | 1 месяц | Комиссия |
| 9 | Внесение изменений в проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки по результатам публичных слушаний (п. 15 ст. 31 ГрК РФ) | Срок определяется в зависимости от количества несоответствий, не более 2 недель | Комиссия |
| 10 | Представление проекта внесения изменений в Правила землепользования застройки с учетом результатов публичных слушаний главе администрации города Лукоянова для принятия решения | Не позднее 3 дней с момента выполнения требований этапа 10. | Глава местного самоуправления города Лукоянова |
| 11 | Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на утверждение в уполномоченный орган или об отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку в комиссию с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней со дня представления проекта | Глава администрации города Лукоянова |
| 12 | Доработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки и представление его главе администрации города; | В зависимости от объема корректировки, но не более 7 дней | Комиссия |
| 13 | Направление проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на утверждение в уполномоченный орган | В течение 10 дней со дня представления проекта | Глава администрации города Лукоянова |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города Лукоянова

от 24.08.2015 г. № 292-п

Персональный состав комиссии

по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Лукоянова

- Марушкин Н.В. – заместитель главы администрации города Лукоянова, председатель комиссии;

- Араев Е.С. – специалист 1 категории администрации города Лукоянова по проектно – сметной работе, заместитель председателя комиссии;

- Селиверстова Л. Ю. - специалист 1 категории администрации города Лукоянова, секретарь комиссии;

- Члены комиссии:

- Сафонов В.В. - специалист 1 категории администрации города Лукоянова по земельным отношениям;

- Курганович Е.М. - специалист 1 категории администрации города Лукоянова по правовой работе.

- Лимина М.В. – начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации Лукояновского муниципального района (по согласованию).